Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  Х А С К О В О

ОБЛАСТНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА

ОТ БЕДСТВИЯ В ОБЛАСТ ХАСКОВО

за периода 2026-2030 г.

(ПРОЕКТ)

Съдържание

| I. | Въведение | 3 |
| --- | --- | --- |
| II. | Оперативни цели и дейности за периода 2026-2030 г. | 3 |
| III. | Отчитане на напредъка по изпълнението на областната програма за намаляване на риска от бедствия | 7 |
| IV. | Финансиране | 8 |
| V. | Заключение | 8 |

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Областната програма за намаляване риска от бедствия 2026-2030 г. (ОПНРБ) е изготвена съгласно указанията на Съвета за намаляване риска от бедствия към Министерския съвет на Република България, разработени на основание чл. 6а, ал. 3 и чл. 6г от  Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), както и чл. 64б  от същия закон, за изпълнение на целите на Националната програма за намаляване риска от бедствия 2026-2030 г. (НПНРБ) и във връзка с намаляване на рисковете, определени в Областния план за защита при бедствия в област Хасково.

Областната програма е със срок на действие 5 години и обхваща периода 2026-2030 г. Замисълът е тя да подпомогне изпълнението на НПНРБ и НСНРБ, отчитайки необходимостта планираните дейности да бъдат ефективни, съгласувани, ресурсно осигурени и да обхващат всички сектори и опасности.

Успехът от реализирането на програмата зависи от компетентността и капацитета на съответните органи на изпълнителната власт, които посредством областните и общинските съвети за намаляване риска от бедствия (ОСНРБ и ОбщСНРБ), да развиват и поддържат процесите и целите за развитие, които включват и политиките за намаляване риска от бедствия и адаптиране към промените в климата.

Бедствията имат значителен ефект върху социално-икономическото състояние и развитие на общността в област Хасково, поради това намаляването на причинените от тях щети и загуби е жизненоважно.

Предвидените дейности и мероприятия в Областната програма за намаляване на риска от бедствия ще окажат положително въздействие за:

•   намаляване уязвимостта на населението от бедствия;

- подобряване на координацията и ефикасността при реализиране на дейностите за намаляване на риска от бедствия в отделните сектори и недопускане дублиране на дейности;

- повишаване на инвестираните средства в дейности за намаляване на риска от бедствия;

- подобряване събирането, обработката и споделянето на информация и данни за риска от бедствия;

- повишаване използването на системи, технологии и иновации в областта на намаляване на риска от бедствия;

- приобщаване на множество заинтересовани страни в процеса по намаляване на риска от бедствия, с което да се постигнат повече ползи за обществото.

II. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2026-2030 г.

Оперативните цели и дейности за периода 2026-2030 г. са представени в табличен вид с цел по-ясно показване на връзките с оперативните цели и дейности, заложени в Националната програма за намаляване на риска от бедствия. Това ще спомогне впоследствие, при изпълнението на програмата за намаляване на риска от бедствия на област Хасково, за отчитане на напредъка по вертикала до национално ниво.

Дейностите, заложени в настоящата програма, ще имат принос за постигане на една или повече от оперативните цели. От съществено значение е, че дейностите ще водят до решаване на конкретни проблеми, свързани с намаляване на риска от бедствия и/или повишаване на готовността, и/или изграждане на способности за реагиране на областно или общинско ниво.

| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ ОТ НПНРБ | ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ЦЕЛИ ОТ НПНРБ | ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНО НИВО | ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Въвеждане на система за повишаване на обществената осведоменост и изграждане на познания за риска от бедствия в компетентните органи, частния сектор, доброволните формирования и населението, и споделяне на опит, извлечени поуки, реализирани добри практики, тренировки и обучения. | 1.1.1 Провеждане на разяснителни кампании сред населението, обучения за органите на изпълнителната власт, състезания/конкурси, свързани със защитата при бедствия за деца и ученици. | 1.1.1.1. Провеждане на разяснителна кампания сред населението чрез медиите и социалните мрежи. 1.1.1.2. Обучение на служителите на ОА Хасково и органите на изпълнителната власт за повишаване компетентността и познанията за риска и реагирането при бедствия. 1.1.1.3. Провеждане на тематични конкурси за деца и ученици, свързани със защитата при бедствия. | Органи на изпълнителната власт, РДПБЗН-Хасково, ОД на МВР-Хасково, РУО-Хасково, БЧК-Хасково |
|  | 1.1.2. Организиране и участие на съставните части на ЕСС и на населението в обучения, тренировки и учения, при различни видове бедствия. | 1.1.2.1. Провеждане на обучения и семинари на съставните части на ЕСС за реагиране и координация при различните видове бедствия. 1.1.2.2. Провеждане на практически тренировки и учения със съставните части на ЕСС. | Председател на ОСНРБ, кметове на общини, ОД на МВР, РДПБЗН, РУО, БЧК, ЦСМП |
|  | 1.1.4. Подобряване на диалога и сътрудничеството между заинтересованите страни за осигуряване на информирано вземане на решения при управление на риска от бедствия, чрез прилагане на научни постижения. | 1.1.4.1. Организиране на съвещания с участието на заинтересованите научни среди (Тракийски университет, др.) и институции, имащи отношение към управлението на риска при бедствия с цел повишаване капацитета на ОСНРБ за информирано вземане на решения. 1.1.4.2. Поддържане на добра координация между териториалните структури на изпълнителната власт, общинските администрации и болничните заведения. | Областна администрация, РДПБЗН, Органи на изпълнителната власт Областна администрация, Общински администрации, Органи на изпълнителната власт и болнични заведения |
|  | 1.1.5. Насърчаване на обучението в системата на предучилищното и училищното образование и в системата на висшето образование за риска от бедствия, включващо превенция, готовност, реагиране и възстановяване. | 1.1.6.1. Провеждане на обучения и практически тренировки в детските градини и училища. | Кметове на общини, РДПБЗН и РУО |
|  | 1.1.6. Изграждане и използване на центрове за обучение на населението за действие при бедствия. | 1.1.7.1. Организиране обучение на населението в изградени центрове в страната. | Областен управител, Кметове на общини, РДПБЗН и БЧК |
| 2.1. Интегриране на намаляването на риска от бедствия в публичния и частния сектор, с цел повишаване на устойчивостта и осигуряване на непрекъснатост на доставките на основни стоки/услуги. | 2.1.1. Засилване ролята на платформите за намаляване на риска от бедствия на национално, областно и общинско ниво. | 2.1.1.1. Публикуване на официалните интернет страници на Областна администрация Хасково и общините от областта информация от проведените заседания на ОСНРБ и взетите решения. | ОСНРБ, ОбщСНРБ |
| 2.2. Прилагане на единен и цялостен подход към управлението на риска от бедствия на всички административни нива | 2.2.1. Изготвяне, преразглеждане и актуализиране на областния план за защита при бедствия и планове за изпълнение на задачите, произтичащи от Националния план за защита при бедствия, в съответствие с Указания за разработване и готовността за изпълнение на плановете за защита при бедствия. | 2.2.1.1. Изготвяне, преразглеждане и актуализация на областния план за защита при бедствия. | Областна администрация, ОСНР |
|  | 2.2.2. Изготвяне на Областна програма за намаляване риска от бедствия и годишни планове за изпълнението й. | 2.2.2.1. Изготвяне на Областна програма за намаляване риска от бедствия за 2026-2030 г., съобразявайки се с НПНРБ. 2.2.2.2. Изготвяне на годишни планове за изпълнение на задачите от областната програма за намаляване риска от бедствия. 2.2.2.3. Изготвяне на годишни доклади за състоянието на защитата при бедствия и доклади за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия на областно ниво, след запознаване с годишните общински доклади | Областна администрация, ОСНРБ, РДПБЗН ОСНРБ, Областна Администрация Областна администрация, Органи на изпълнителната власт, Органи на местната власт |
| 2.3.Повишаване способностите на институциите за управление на риска от бедствия | 2.3.2. Въвеждане на механизъм и процедури за тестване на технологичната среда, предназначена за взаимодействие при бедствия. | 2.3.2.1. Прилагане на механизъм и процедури за тестване на технологичната среда, предназначена за взаимодействия при бедствия | ОСНРБ, РДПБЗН и другите части на ЕСС |
| 2.4. Изграждане на система за провеждане на обучения, тренировки и учения на съставните части на единната спасителна система, включваща и механизми за мониторинг и оценка | 2.4.2. Изготвяне на национална програма за провеждане на обучения, тренировки и учения на съставните части на Единната спасителна система. | 2.4.2.1. Изготвяне на областна програма за провеждане на обучения, тренировки и учения на съставните части на Единната спасителна система. | ОСНРБ |
|  | 2.4.3. Въвеждане на механизъм за мониторинг и оценка на проведените обучения, тренировки и учения на съставните части на Единната спасителна система. | 2.3.4.1. Прилагане на въведения механизъм за мониторинг и оценка на проведените обучения, тренировки и учения на частите на ЕСС. | ОСНРБ |
| 2.5. Изграждане, поддържане и разширяване на системата за ранно предупреждение на населението и органите на изпълнителната власт чрез използване на съвременните технологии. | 2.5.1. Анализиране на наличните системи за мониторинг и изготвяне на прогнози, с цел усъвършенстване на системата за ранно предупреждение. | 2.5.1.1. Изучаване и използване на наличните системи за мониторинг и получаваните прогнози за усъвършенстване на системите за ранно предупреждение. | Областна администрация, съставни части на ЕСС |
|  | 2.5.2. Използване на съвременните технологии и иновации за изграждане на ефективна система за ранно предупреждение на населението и органите на изпълнителната власт. | 2.5.2.1. Осигуряване и поддържане на пълен административен обхват и капацитет за използване на съществуващите системи за ранно предупреждение на населението и органите на изпълнителната власт. | Органи на изпълнителната власт |
| 2.6. Ефективно възстановяване след бедствия при задължително спазване на принципа „да изградим отново, но по- добре“. | 2.6.1. Изграждане на система за оценка на потребностите след бедствия. | 2.6.1.1. Прилагане на система за оценка на потребностите след бедствия на областно ниво. | ОСНРБ |
|  | 2.6.2. Въвеждане на планирането след бедствия при спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре“. | 2.6.2.1. Прилагане на принципа „да изградим отново, но по-добре“ при планиране възстановяването след бедствия. | ОСНРБ, кметове на общини |
| 3.1. Въвеждане на механизми за осигуряване на свързаност между отделните сектори по отношение на намаляването на риска от бедствия. | 3.1.1. Включване на адекватни мерки за намаляване риска от бедствия в интегрираните териториални стратегии за развитие на шестте региона за планиране от ниво 2 и в плановете за интегрирано развитие на общините. | 3.1.1.1. Използване в годишните планове за намаляване риска от бедствия на мерките според стратегията за развитие на региона за планиране от ниво 2. | ОСНРБ, Областна администрация |
|  | 3.1.2. Изготвяне на доклади с приоритетните дейности за намаляване риска от бедствия, за които е необходимо финансиране. | 3.1.2.1. Изготвяне на ежегодни доклади с приоритетните дейности за намаляване риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през следваща календарна година | ОСНРБ |
|  | 3.1.4. Изготвяне и изпълнение на плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2021-2027 г., които вземат предвид въздействието на промените в климата | 3.1.4.1. Прилагане в годишните планове за намаляване риска от бедствия на мерки от плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) в ИБР през 2021-2027 г. | ОСНРБ, кметове на общини |
| 4.1. Подобряване разбирането и адекватното оценяване на въздействието на бедствията върху публичните финанси. | 4.1.5. Мониторинг на разходваните финансови средства при превенция, реагиране, възстановяване и подпомагане. | 4.1.5.1. Определяне на механизъм за мониторинг на разходваните финансови средства при превенция, реагиране, възстановяване и подпомагане. | ОСНРБ Органи на изпълнителната власт. |

III. ОТЧИТАНЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ.

Областната програма за намаляване на риска от бедствия в област Хасково за периода 2026-2030 г. представлява дългосрочна рамка за управление на риска от бедствия, показваща в обобщен вид насоките за действие.

За изпълнение на Областната програма за намаляване на риска от бедствия се приемат годишни планове, които съгласно разпоредбите на чл. 6г, ал. 5 от ЗЗБ, задължително съдържат:

- Оперативни цели

- Дейности

- Бюджет

- Срок за реализация

- Очаквани резултати

- Индикатори за изпълнение

- Отговорни институции

Изпълнението на Областната програма за намаляване на риска от бедствия се осъществява посредством годишни планове и се отчита с доклада за състоянието на защитата при бедствия, който съдържа информация за реализираните мерки и идентифицираните предизвикателства.

Докладът се базира и на информацията получена, съответно от членовете на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, в изпълнение на чл. 6г, ал. 8 и чл. 64б, т. 6 от ЗЗБ. Идентифицираните предизвикателства в докладите, изготвени в периода 2025-2030 г, следва да бъдат съобразени при разработването на следващата Областна програма за намаляване на риска от бедствия.

Актуализация на Областната програма за намаляване на риска от бедствия следва да се извърши при промени в нормативната уредба, които касаят изпълнението на заложените мерки.

IV. ФИНАНСИРАНЕ.

Източниците за финансиране на дейностите за изпълнение на Областната програма за намаляване на риска от бедствия са:

- Бюджет на Областна администрация - Хасково;

- Бюджет на ангажираните органи на изпълнителната власт и на структурите-части на ЕСС и членове на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия;

- Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (МВКВП-МС);

- Бюджетите на министерствата/ведомствата-принципали;

- Общинските бюджети;

- Търговските дружества и едноличните търговци – за обектите им;

- Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Когато финансирането на дейностите по Националната програма е за сметка на държавния бюджет, финансовите средства се осигуряват в рамките на одобрените бюджети за съответните ведомства и бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет, утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Допълнителни финансови средства се осигуряват, като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответния компетентен орган и/или към осигурените средства от други източници, за реализиране на превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране чрез решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Тези средства трябва да са в рамките на предвидените по резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и да са част от определения лимит, съгл. чл. 56, ал. 2 от Закона за защита при бедствия и Постановлението на Министерския съвет за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за съответната година.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 11 от Закона за защита при бедствия, Областният управител на област Хасково координира и контролира разработването и изпълнението на Областната програма за намаляване риска от бедствия в област Хасково за периода 2026-2030 г., но за изпълнение на дейностите и мерките за намаляване риска от бедствия в областта е нужен принос и припознаване на отговорностите и ангажимента на всички отговорни институции и като цяло на всички жители на областта.